**Опис програми та кошторис**

**витрат на його реалізацію**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата реєстрації:** | 13.12.2021 |
| **Реєстраційний номер:** | 01/21 |
| *Назва проекту* | |  |
| Назва організації, що подає конкурсну  пропозицію | | Організація ветеранів війни, праці та військової служби міста Українка |
| Код за ЄДРПОУ | | 24891305 |
| Пріоритетні завдання, на реалізацію яких спрямовується проект *(вказано в оголошенні)* | | 1. Національно-патріотичне (зокрема, військово-патріотичне) виховання. 2. Формування громадської свідомості. 3. Забезпечення гідних умов участі окремих людей та суспільних груп у житті громади. 4. Формування комплексу рішень, спрямованих на різні суспільні групи. |
| Цільова аудиторія проекту | | Ветерани війни, ветерани АТО, інваліди Чорнобиля, ветерани Афганістану. |
| Юридична адреса організації | | 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, пл. Шевченка, буд. 1 |
| Поштова/фактична адреса організації | | 08720, м. Українка, пл. Красноштана, 15 |
| Телефон, факс, електронна пошта організації, веб-сайт | | тел.: (066) 231-64-66  e-mail: radaveteraniv1975@gmail.com |
| ПІБ керівника організації | | Щербакова Тетяна Веніаминівна |
| Тел.: (факс) | | - |
| Моб. тел.: | | (066) 231-64-66 |
| E-mail: | | e-mail: radaveteraniv1975@gmail.com |
| ПІБ керівника проекту | | Щербакова Тетяна Веніаминівна |
| Моб. тел.: | | (066) 231-64-66, (093) 692-28-69 |
| E-mail: | | e-mail: radaveteraniv1975@gmail.com |
| Загальний бюджет проекту (у гривнях) | | 993750 |
| Очікувана фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету (у гривнях) | | 993750 |
| Залучене фінансування/власний внесок | | - |
| Термін реалізації проекту | | 31.12.2022 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень реалізації проекту | | Обухівський район |

**Опис та соціально-економічний аналіз проблеми**

**на розв'язання якої спрямовано проект (програма)**

На даний час існує проблема повноцінного функціонування організацій з військово-патріотичним спрямуванням, створення комфортних умов для оздоровлення та лікування чорнобильців, психологічна підтримка ветеранів та учасників антитерористичної операції та всебічна допомога ветеранам війни в Афганістані на території Української міської територіальної громади.

Діяльність проекту спрямована на підтримку вищезазначених верств населення, задоволення їх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів усіх учасників, що підписали Меморандум про співпрацю, сприяння забезпеченню рівних можливостей у суспільному житті, залучення до посильної праці та вирішення їх соціальних та побутових питань. Запропонований проект відповідає діяльності за проектом (програмою) напрямкам міського конкурсу, що проводиться виконавчим комітетом Української міської ради «Про проведення конкурсу з визначення програм, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році з бюджету Української міської територіальної громади».

**Мета проекту:** Національно - патріотичне спрямування - проводиться громадськими організаціями, що підписали Меморандум про співпрацю, з метою формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного розвитку, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді, яка спрямована на виховання патріотизму й національної свідомості; увічнення подвигів і пам’яті про загиблих воїнів, виховання патріотизму, стійкості, мужності; виховання шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни - захисників Вітчизни, відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

**Завдання проекту:** розширити функціональні можливості громадських організацій задля підтримки їх життєдіяльності, підняти військово-патріотичне виховання серед молоді Української міської територіальної громади, формування ціннісних орієнтирів та утверджень національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, розвиток культури толерантності та інклюзивності у суспільстві.

**Анотація проекту**

1. **Назва проекту (програми):** Центр розвитку ветеранів національно-патріотичного спрямування.
2. **Актуальність проекту (програми):** актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної підтримки та охоплення соціальним супроводом категорії громадян, громадські організації яких підписали Меморандум про співпрацю, здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі, формування ціннісних орієнтирів та утверджень національно-патріотичної свідомості молоді Української міської територіальної громади.
3. **Перелік заходів** **проекту (програми):**

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій,

- формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- проведення, участь в обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях, фестивалів на честь загиблих воїнів в Афганістані та в зоні проведення АТО;

- військово-патріотичне виховання молоді Української міської територіальної громади (відвідування шкіл);

- налагодження активної співпраці та діалогу між громадськими об’єднаннями, у тому числі через обмін інформацією, створення відповідних програмних продуктів, участь у спільних програмах, у тому числі навчальних між учасниками Меморандуму, органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади, засоби масової інформації для обміну досвідом і поширення успішних практик.

Розширений перелік заходів проекту (програми) Додаток 1.

1. **Основна проблема** **проекту (програми):** Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання.
2. **Очікувані результати** **проекту (програми):** Перспективні наслідки реалізації проекту (програми) за соціальними та економічними складовими, призведуть до консолідації і координації зусиль усіх учасників Меморандуму, їх об’єднань у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, наданню психологічної та моральної допомоги на території Української міської територіальної громади.
3. **Цільові групи проекту (програми):**

- ветерани війни;

- учасники антитерористичної операції;

- інваліди Чорнобиля;

- ветерани Афганістану.

**7.** **Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту (програми) та джерела його фінансування:** необхідна сумакоштів 993750,00 грн. за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади.

**8.** **Способи** **інформування:** інформування громадськості впродовж усього терміну реалізації проекту здійснюватиметься за допомогою незалежних засобів масової інформації, розміщення матеріалів на сайті Української міської ради, на соціальних сторінках Організації ветеранів війни, праці та військової служби м. Українка, звітування за І півріччя та за рік на пленарних засіданнях виконавчого комітету та сесії Української міської ради VIII скликання.

**9. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення проекту (програми):** до реалізації проекту будуть залучені 6 осіб, які допомагатимуть організовувати роботу «Центру розвитку ветеранів національно-патріотичного спрямування» у м. Українка та здійснюватимуть загальну координацію дій в рамках проекту.

**10. Досвід виконання проекту (програми):** досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів, щорічне виконання статутних завдань більше п’яти років. Попередніми програми було передбачено догляд за місцями поховання, пам’ятниками, взяття участі у встановленні та відновлені меморіальних дошок, відзначення пам’ятних дат, навідування на дому хворих учасників організації, відзначення їх ювілеїв, проведення відповідних тренінгів.

**11.** **Організації-партнери співвиконавці проекту (програми):**

- Громадське об’єднання «Спілка інвалідів Чорнобиля»;

- Обухівська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

- Громадська організація «Спілка учасників АТО міста Українки.

**Додаток 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів**  **проекту «Центр розвитку ветеранів**  **національно-патріотичного спрямування»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Назва заходу | Дата  заходу | Місце  проведення  заходу | Співорганізація ГО | | **Січень** | | | | | | 1. | Організація зустрічі старого Нового року |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 2. | Клуб любителів кіно, перегляд стрічки "Залізна леді" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 3. | Майстер клас " Як себе прикрасити за допомогою простих речей" |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 4. | Транспортні послуги для відвідування театру |  |  |  | | **Лютий** | | | | | | 5. | Проведення заходів до дня виводу військ  з Афганістану та памяті загиблого Гладуша в с. Жуківці | 15.02.2022 |  | Спілка Афганців | | 6. | Стрітенські зустрічі | 15.02.2022 |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 7. | Вечір гончарства |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 8. | Екскурсія в музей ім. Малишка |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 9. | Творчий вечір " Відкрий таланти та здібності у собі" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 10. | Заходи приурочені 33-ій річниці виводу військ з Афганістану | 11-15.12.2022 |  | Спілка Афганців | | 11. | Проведення уроків мужності в школах міста та району | 1-28.12.2022 |  | Спілка Афганців | | **Березень** | | | | | | 12. | Свято весни, краси, жіночності | 4/18.03.2022 |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 13. | Фестиваль млинців (в рамках Масляної) |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 14. | Літературно-музичний вечір "Класика вічна" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів/запрошені | | 15. | Виставка народної творчості | 12.03.2022 |  | Організація ветеранів/ІТВ | | **Квітень** | | | | | | 16. | ФК "Миротворець" |  |  |  | | 17. | Відзнака річниці аварії на  Чорнобильській АЕС | 26.04.2022 |  | СіЧ | | 18. | Екскурсійна поїздка в зону Чорнобиля |  |  | СіЧ | | 19. | Участь у військово-спортивних змаганнях "Джура" |  |  | Афганці | | 20. | Гуморина |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 21. | Участь у заході "Вербіє" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 22. | Клуб любителів кіно, перегляд стрічки "Життя в рожевому світлі" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 23. | Зустріч з представниками Пенсійного фонду |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 24. | Транспортні послуги для відвідування театру |  |  |  | | 25. | Участь у військово-спортивних змаганнях "Джура" |  |  |  | | 26. | Участь в обласному турнірі по футболу  на честь загиблих |  |  | Спілка Афганців | | **Травень** | | | | | | 27. | Таборування з військово-патріотичного навчання молоді |  |  | Спілка АТО | | 28. | Організація випускного вечора ІТВ |  |  | ЦНСП, ІТВ | | 29. | Жіночий клуб до Дня матері |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 30. | День вишиванки |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 31. | День Перемоги ( відвідування військових поховань, покладення квітів) |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 32. | Творча зустріч у Плютах |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 33. | Заходи до Дня Прикордонника |  |  | Спілка Афганців | | **Червень** | | | | | | 34. | Міжнародний день захисту людей літнього віку, екскурсія |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 35. | Клуб любителів кіно, "Діана" Історія кохання" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 36. | Майстер клас |  |  | ІТВ | | 37. | Екскурсія по Дніпру |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 38. | День скорботи ( покладання квітів на могили) | 22.06.2022 |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 39. | Відвідування меморіалу в с. Гатне | 22.06.2022 |  | Організація ветеранів/ІТВ | | **Липень** | | | | | | 40. | Жіночий клуб "Романси" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 41. | Пікнік Трьох поколінь | 08.07.2022 |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 42. | Майстер клас ( приготування плову на кострі) | 08.07.2022 |  | Організація ветеранів/ІТВ | | **Серпень** | | | | | | 43. | "Парад добровольців" |  |  | Спілка АТО | | 44. | Підготовка локації та організація (репетиції)  до Дня міста |  |  |  | | 45. | Транспортні послуги для відвідування театру |  |  |  | | **Вересень** | | | | | | 46. | Відкриття навчального року у ІТВ |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 47. | Жіночий клуб |  |  | ІТВ | | 48. | Фестиваль страв з гарбуза |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 49. | Майстер клас |  |  | ІТВ | | 50. | Зустріч з представниками служби соціального захисту населення |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | **Жовтень** | | | | | | 51. | Участь у родинно-спортивних заходах "День козацтва" (8 родин) | 14.10.2022 |  | Спілка АТО | | 52. | Покладання квітів до могил | 14.10.2022 |  | Спілка АТО | | 53. | Міжнародний день людей похилого віку "Мелодія золотої пори" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 54. | Клуб любителів кіно " Джекі" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 55. | Екскурсія в Київ |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 56. | Майстер клас |  |  | ІТВ | | 57. | Покладання квітів до меморіалів Захисникам Вітчизни | 14.10.2022 |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 58. | Заходи до Дня захисника України, Дня козацтва |  |  | Спілка Афганців | | 59. | Транспортні послуги для відвідування театру |  |  |  | | **Листопад** | | | | | | 60. | День студента |  |  | ІТВ | | 61. | Засідання клубу "стиль життя", перегляд  фільму "Коко Шанель" |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 62. | Майстер клас |  |  | ІТВ | | 63. | Заходи до Дня Гідності |  |  | Спілка Афганців | | **Грудень** | | | | | | 64. | День ліквідатора (квіти на могили,  зустріч ліквідаторів) |  |  | СіЧ | | 65. | Андріївські вечорниці, фестиваль вареників |  |  | ІТВ/Організація ветеранів | | 66. | Майстер клас по виготовленню вареників |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 67. | Ретро-вечір для всіх організацій |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 68. | День пам'яті та скорботи по загиблим в Афганістані |  |  | Спілка Афганців | | 69. | Різдвяно-новорічні зустрічі |  |  | ІТВ | | **Протягом року** | | | | | | 70. | Військово-патріотичні заходи по школам тема "АТО" |  |  | Спілка АТО | | 71. | Виготовлення флаєрів "АТО" перша допомога |  |  | Спілка АТО | | 72. | Організація зустрічей АТО-вців, консультації  з запрошеними фахівцями |  |  | Спілка АТО | | 73. | Закупівля та заміна прапорів на могили полеглим |  |  | Спілка АТО | | 74. | Впорядкування обелісків |  |  | СіЧ | | 75. | Зустрічі з учнями та студентами  тема "Чорнобиль" |  |  | Січ | | 76. | Розробка та виготовлення інформ. мат.  про організацію та Чорнобильську трагедію |  |  | Січ | | 77. | Екскурсії до музею воїнів-афганців, уроки мужності |  |  | Спілка Афганців | | 78. | Виготовлення прапору України для обеліску |  |  | Спілка Афганців | | 79. | Придбання призів, памятних знаків,  сувенірів з атрибутикою організації |  |  | Спілка Афганців | | 80. | Закупівля канцтоварів, фарби для прінтера,  матеріали для майстеркласів на рік |  |  | ІТВ | | 81. | Закупівля канцтоварів |  |  | Січ | | 82. | Закупівля канцтоварів |  |  | Спілка Афганців | | 83. | Канцтовари |  |  | Організація ветеранів | | 84. | Грошове заохоченння |  |  | Організація ветеранів | | 85. | Нарахування податків на грошове заохочення |  |  | Організація ветеранів | | 86. | Оплата послуг бухгалтера |  |  | Організація ветеранів | | 87. | Оренда приміщення |  |  | Організація ветеранів | | 88. | Обслуговування оргтехніки |  |  | Організація ветеранів | | 89. | Послуги звязку |  |  | Організація ветеранів/ІТВ | | 90. | Квіткова продукція |  |  | Організація ветеранів | | 91. | Печатна продукція ( флаєра, тощо) |  |  | Організація ветеранів | | 92. | Квитки в театри ІТН |  |  | Афганці | | 93. | Квитки в театри |  |  | ветеранська | | 94. | Квитки в театри для родин |  |  | АТО | | 95. | Квитки в театри для родин |  |  | СіЧ | | 96. | Транспортні видатки загальні |  |  |  | | **Всього 993750,00 грн.** | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |